## Tính năng thực hiện
Danh sách yêu cầu chỉnh sửa phần mềm
STT | Bước | Tính năng | Mục đích yêu cầu của khách hàng (Bắt buộc) | Sheet Spec | Độ ưu tiên | Thực hiện | Trạng thái | Giải pháp | Deadline | CON xác nhận nội dung lần 1 | Ngày xác nhận lần 1 | CON xác nhận nội dung lần 2 | Ngày xác nhận lần 2 | CON xác nhận nội dung lần 3 | Ngày xác nhận lần 3
Danh mục
1 |  | Khai báo danh mục nhóm hàng |  |  |  | Không | Hoàn tất
2 |  | Khai báo danh mục mã phân tích (mặt hàng) | Phân loại mặt hàng để áp dụng công thức tính khối lượng |  |  | Chỉnh sửa | Hoàn tất | _ Bổ sung trường Tên mã phân tích (Tiếng anh), import nếu có
3 |  | Khai báo danh mục mặt hàng |  |  |  | Chỉnh sửa | Chưa hoàn tất | _ Dùng trường IsVip để phân biệt Thành phẩm/ Thứ phẩm (cho báo cáo sản xuất) _ Có trường lưu trữ Tham số (Khối lượng bì)
4 |  | Khai báo danh mục máy sản xuất |  |  |  | Thêm mới | Hoàn tất
5 |  | Khai báo danh mục phân xưởng |  |  |  | Chỉnh sửa | Chưa hoàn tất | _ Sử dụng danh mục phòng ban, bổ sung trường Tên phòng ban (Tiếng anh), import nếu có
6 |  | Khai báo danh mục Ca sản xuất |  |  |  | Không | Hoàn tất | _ Insert dữ liệu cho bảng Ca làm việc phân hệ HRM (HT1020)
7 |  | Khai báo danh mục thông tin người dùng | Người dùng hệ thống tham gia nhập liệu |  |  | Không | Hoàn tất
8 |  | Khai báo danh mục Tiêu chuẩn chất lượng chung |  |  |  | Thêm mới | Hoàn tất | _ Sử dụng dữ liệu ngầm
9 |  | Khai báo danh mục Tiêu chuẩn chi tiết |  |  |  | Thêm mới | Hoàn tất | _ Tạo màn hình mới thiết lập Tiêu chuẩn chi tiết, chọn loại tiêu chuẩn từ dữ liệu ngầm Tiêu chuẩn chung
10 |  | Khai báo danh mục Tiêu chuẩn chi tiết ngoại quan |  |  |  | Thêm mới | Hoàn tất | _ Sử dụng chung màn hình Tiêu chuẩn chi tiết thiết lập Tiêu chuẩn chi tiết ngoại quan, chọn loại tiêu chuẩn từ dữ liệu ngầm Tiêu chuẩn chung, và thông tin tiêu chuẩn cha là tiêu chuẩn ngoại quan
11 |  | Định nghĩa tiêu chuẩn cho mặt hàng |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất | _ Sử dụng màn hình mới khai báo Tiêu chuẩn cho từng mặt hàng.
Nghiệp vụ
12 |  | Phiếu quản lý chất lượng đầu Ca |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
13 |  | + Gen số batch của mặt hàng |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất | Theo công thức của khách hàng cung cấp => công thức hiện tại của khách hạn chế 359 số batch là tối đa cho 1 loại, 1 ca, 1 máy, 1 ngày => có thể cải tiến tăng số batch thêm 676 số cho 1 loại, 1 ca, 1 máy, 1 ngày
14 |  | + Hệ thống cảnh báo khi các tiêu chuẩn : Kích thước, tính chất, đóng gói vượt ngoài các mức: Từ SLS đến Min, Max đến USL và ngoài khoảng SLS đến USL, cho phép lưu. |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
15 |  | + Tính công thức QCSS |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
16 |  | + Màn hình Nhâp đầu ca sẽ hiển thị mặc định các tiêu chuẩn theo thiết lập, cho phép người dùng chọn thêm tiêu chuẩn để nhập giá trị thông số |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
17 |  | + Màn hình Nhập đầu ca fill mặc định giá trị target của tiêu chuẩn theo thiết lập IsVisible |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
18 |  | Phiếu ghi nhận số lượng |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
19 |  | + Tính khối lượng tịnh (NetWeigth) |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất | _KL tĩnh loại nhóm khác thì = khối lượng cả bị - hằng số _KL tĩnh Jumbo roll = khối lượng cả bì- 0.002x khổ x số cuộn trong batch - Người dùng có thể nhập hoặc để trống. => Trường ghi chú của Mã phân tích mặt hàng nhập 0/1/2 phân biệt 0: Không có công thức 1: Công thức tính Jumbo 2: Công thức khác Hằng số : Tham số 01 danh mục mặt hàng Khổ : chưa chốt Số cuộn : chưa chốt
20 |  | + Kết nối Cân điện tử tự động |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
21 |  | + In tem mặt hàng |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
22 |  | Phiếu nhập thông số máy |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
23 |  | Phiếu nhập thông số nguyên vật liệu |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
24 |  | + Import dữ liệu cho phiếu nhập thông số nguyên vật liệu |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
25 |  | Phiếu nhập thông số kỹ thuật |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
26 |  | Phiếu xử lý hàng lỗi |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
27 |  | Màn hình tra cứu / thống kê |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
28 |  | + Xuất excel dữ liệu màn hình tra cứu / thống kê |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
Báo cáo
29 |  | Biên bản chất lượng |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
30 |  | Biên bản theo dõi nguyên vật liệu |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
31 |  | Báo cáo vận hành máy |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
32 |  | Biên bản thông số kỹ thuật |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
33 |  | Báo cáo sản xuất |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
34 |  | + Báo cáo sản xuất Form 1 |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
35 |  | + Báo cáo sản xuất Form 2 |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
36 |  | Báo cáo Biểu đồ |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
37
Hệ thống
38 |  | Phân quyền màn hình |  |  |  | Không | Chưa hoàn tất
39 |  | Xem lịch sử thao tác của người dùng lên các phiếu |  |  |  | Thêm mới | Chưa hoàn tất
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B2: admin: Bước trong tài liệu khảo sát

## Tiến độ dự án phía Liink
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT LIINK
Số A9-6, Đường số 2, KDC Nam Long, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Đt : 0292. 6540005 - Website: www.liink.vn - Email: info@liink.vn
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VINA PAPER
|  |  |  | Kế hoạch |  |  | Thực tế
STT | Phụ trách | Chức năng | Chi tiết công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ (h) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ (h) | Trạng thái | % Hoàn thành | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Liink | Tìm hiểu chức năng, tài liệu thiết kế |  | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi Tấn Tài
2 | Liink | Thiết lập môi trường dự án | Cài đặt, tìm hiểu các chức năng đã có. | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi
3 | Liink | Tiêu chuẩn chung | 2.0 Tiêu chuẩn chung | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi
4 | Liink | Tiêu chuẩn chi tiết | 3.0 Tiêu chuẩn chi tiết | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi
5 | Liink | TC chi tiết ngoại quan | 4.0 TC chi tiết ngoại quan | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi
6 | Liink | Danh mục máy | 6.0 Danh muc may | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | Hoàn thành | 100% | Tấn Tài
7 | Liink | Danh sách thông số | 8.0 List Spec | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | Hoàn thành | 100% | Thanh Thi
8 | Liink | Release đợt 1 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | Hoàn thành | 100% | Tấn Tài | _Tiêu chuẩn chung _Tiêu chuẩn chi tiết _Chi tiết tiêu chuẩn ngoại quan _Danh mục máy _Danh sách thông số
9 | Asoft | Chỉnh sửa tài liệu Basic design, mô tả chi tiết các trường master, detail, group, tab,.. trên màn hình, mối liên hệ giữa các trường nếu có; đối với các màn hình không theo chuẩn của Asoft, sẽ hỗ trợ layout. | Chỉnh sửa tài liệu Basic design | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 9
|  |  | 1. Ghi nhận số lượng | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.9 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 1 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 2. Nhập thông số máy | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.9 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.6 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 3. Nhập thông số kỹ thuật | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.9 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 4. Xử lý hàng lỗi | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.9 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.6 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 5. Màn hình thống kê | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.9 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 6. In biên bản chất lượng | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 7. In biên bản theo dõi nguyên vật liệu | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 8. Báo cáo vận hành máy | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 9. Biên bản thông tin kỹ thuật | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 10. Báo cáo sản xuất Form1 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 11. Báo cáo sản xuất Form2 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 12. Biên bản xử lý hàng lỗi | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 13. In tem | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
|  |  | 14. Báo cáo biểu đồ | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 0.5 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0.25 | Hoàn thành | 100% | Lê Hoàng
10 | Liink | Báo cáo công việc hằng ngày, commit đầy đủ source code, fix; tổng hợp vấn đề thắc mắc vào QA_Sheet mỗi ngày |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 |  |  |  | 0 | Chưa thực hiện | 0%
11 | Asoft | Kiểm tra Các kết quả báo cáo công việc hàng ngày và phản hồi |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 17 |  |  | 0 | Chưa thực hiện | 50% | Lê Hoàng | Phía Liink đánh % tiến độ hoàn thành, commit source code, fix DB ADMIN, fix ERP hằng ngày
12 | Liink | Xử lý, fix lỗi các vấn đề Asoft phản hồi (nếu có) |  | 2020-11-05 | 2020-11-20 |  |  |  | 0 | Chưa thực hiện | 0%
13 | Asoft | Hỗ trợ giải đáp liên quan đến nghiệp vụ, kỹ thuật |  | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 34 |  |  |  | Đang thực hiện | 70% | Lê Hoàng | Phía Liink tổng hợp những vấn đề cần giải đáp vào Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
14 | Liink | Xem mô tả các màn hình Nghiệp vụ phía Asoft bổ sung, layout và đặt câu hỏi nếu có thắc mắc |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Tấn Tài | Phía Liink tổng hợp những vấn đề cần giải đáp vào Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
15 | Liink | Xem mô tả các màn hình Nghiệp vụ phía Asoft bổ sung, layout và đặt câu hỏi nếu có thắc mắc |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Thanh Thi | Phía Liink tổng hợp những vấn đề cần giải đáp vào Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
16 | Asoft | Phản hồi các câu hỏi phía link về màn hình Nghiệp vụ |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 4 |  |  |  | Đang thực hiện | 90% | Lê Hoàng | Asoft phản hồi và thống nhất tại Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
17 | Liink | Xem mô tả các màn hình Báo cáo/Thống kê phía Asoft bổ sung, layout và đặt câu hỏi nếu có thắc mắc |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Tấn Tài | Phía Liink tổng hợp những vấn đề cần giải đáp vào Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
18 | Liink | Xem mô tả các màn hình Báo cáo/Thống kê phía Asoft bổ sung, layout và đặt câu hỏi nếu có thắc mắc |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Thanh Thi | Phía Liink tổng hợp những vấn đề cần giải đáp vào Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
19 | Asoft | Phản hồi các câu hỏi phía link về màn hình Báo cáo/Thống kê |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 4 |  |  |  | Đang thực hiện | 90% | Lê Hoàng | Asoft phản hồi và thống nhất tại Sheet 'QA_Sheet' file ASOFT-QC_BasicDesign_DEV_30.09.2020.xlsx
20 | Liink | Nhập đầu ca chất lượng | 12.0 Nhap dau ca chat lương |  | 2020-11-11 | 4 |  |  | 0 | Đang thực hiện | 93% | Cao Thanh Thi | Còn lại xóa dữ liệu
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Đang thực hiện | 90% | Cao Thanh Thi
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Đang thực hiện | 90% | Cao Thanh Thi
21 | Liink | Ghi nhận số lượng | 13.0 Ghi nhan so luong |  | 2020-11-11 | 4 |  |  | 0 | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
22 | Liink | Nhập thông số máy | 14.0 Nhap thong so may | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 24 |  |  | 0 | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
23 | Liink | Nhập thông số NVL | 15.0 Nhập thong so NVL |  | 2020-11-09 | 8 |  |  | 0 | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
24 | Liink | Nhập thông số kỹ thuật | 16.0 Nhap thong so ky thuat |  | 2020-11-09 | 12 |  |  | 0 | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Cao Thanh Thi
25 | Liink | Xử lý hàng lỗi | 17.0 Xu ly hang loi | 2020-10-11 | 2020-11-12 | 16 |  |  | 0 | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | a. Màn hình danh mục | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | b. Màn hình cập nhật | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
|  |  | c. Màn hình xem chi tiết | [6 empty] | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
26 | Liink | Release đợt 2 | [7 empty] | Chưa thực hiện | 70% |  | _Nhập đầu ca chất lượng _Ghi nhận số lượng _Nhập thông số máy _Nhập thông số NVL _Nhập thông số kỹ thuật _Xử lý hàng lỗi
27 | Asoft | Kiểm tra và phản hồi release đợt 2 |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Lê Hoàng
28 | Liink | Màn hình thống kê | 24.0 Man hinh thong ke | 2020-12-11 | 13/11/2020 | 24 |  |  |  | Đang thực hiện | 0% | Cao Thanh Thi
29 | Liink | In biên bản chất lượng | 18.0 In bien bang chat luong | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 20 |  |  |  | Hoàn thành | 100% | Trương Hài Nhu | Đã commit Git
30 | Liink | In biên bản theo dõi NVL | 19.0 In Bien bang theo doi NVL | 13/11/2020 | 14/11/2020 | 20 |  |  |  | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | Đã commit Git
31 | Liink | Báo cáo vận hành máy | 20.0 Bao cao van hanh may | 2020-11-16 | 17/11/2020 | 20 |  |  |  | Đang thực hiện | 70% | Cao Thanh Thi
32 | Liink | Biên bản thông tin kỹ thuật | 21 Bien bang thong tin ky thuat | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 20 |  |  |  | Đang thực hiện | 40% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài
33 | Liink | Báo cáo sản xuất Form1 | 22.0 Bao cao san xuat- Form 1 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20 |  |  |  | Đang thực hiện | 70% | Cao Thanh Thi
34 | Liink | Báo cáo sản xuất Form2 | 22.0 Bao cao san xuat- Form2 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 20 |  |  |  | Đang thực hiện | 70% | Trương Hài Nhu
35 | Liink | Biên bản xử lý hàng lỗi | 23.0 BB xu ly hang loi | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 20 |  |  |  | Hoàn thành | 100% | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | Chưa commit Git
36 | Liink | In tem | 25.0 In tem | 15/11/2020 | 16/11/2020 | 20 |  |  |  | Đang thực hiện | 10% | Trương Hài Nhu
37 | Liink | Báo cáo biểu đồ | 26.0 Bao cao bieu do | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 16 |  |  |  | Đang thực hiện | 10% | Trương Hài Nhu
38 | Liink | Release đợt 3 | [7 empty] | Chưa thực hiện | 0% |  | _Màn hình thống kê _In biên bản chất lượng _Báo cáo vận hành máy _Biên bản thông tin kỹ thuật _Báo cáo sản xuất Form1 _Báo cáo sản xuất Form2 _Biên bản xử lý hàng lỗi _In tem _Báo cáo biểu đồ
39 | Asoft | Kiểm tra và phản hồi release đợt 3 |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 8 |  |  |  | Chưa thực hiện | 0% | Lê Hoàng
40 |  | Test chức năng |  | 18/11/2020 | 18/11/2020 |  |  |  |  | Chưa thực hiện | 0%
41 |  | Hiệu chỉnh sau khi test |  | 19/11/2020 | 19/11/2020 |  |  |  |  | Chưa thực hiện | 0%
42 |  | Dự trù kỹ thuật | Phân bổ trong quá trình thực hiện dự án(45h) | [6 empty] | Chưa thực hiện | 0%
43 |  | Dự trù phát sinh trong chức năng | [7 empty] | Chưa thực hiện | 0%
44 |  | Hiệu chỉnh góp ý khách hàng | [7 empty] | Chưa thực hiện | 0%
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày bắt đầu, row above]+2
Ngày kết thúc = [Ngày kết thúc, row above]+2
Note on G9: Tổng số giờ kế hoạch thực hiện hoàn thành từng công việc
Note on C17: Cập nhật thời gian kế hoạch số giờ release và trạng thái

## Vấn đề ghi nhận
CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
STT | Ngày | Ngày/Mã vấn đề | Phân hệ/Danh mục/Nghiệp vụ | Nội dung phát sinh | Hình ảnh | Asoft đề xuất hướng giải quyết | Vấn đề phía Liink | Dự kiến (h) | Hình ảnh/file xử lý | Người thực hiện | Deadline | Trạng thái | Ý kiến khách hàng | Trạng thái khách hàng | Deadline khách hàng | Ghi chú
1 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0234 | Danh mục máy | Thêm mới danh mục máy lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
2 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0229 |  | Cập nhât danh mục máy bị lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
3 | 2020-11-24 |  |  | Tính năng import danh mục máy |  | _Tài liệu : 19S014\01.Documents\01.Coding & SQL Guidline\ASOFT_ERP9_Huong dan import excel.pdf _Mẫu import : 19S014\03.Sources\01.Code\15.OO\ASOFT.ERP.OO\Content\Template\OOT1060.xlsx _Code mẫu : 19S014\03.Sources\01.Code\15.OO\ASOFT.ERP.OO\Scripts\JavaCustomize\OOF1060.js _Script tạo dữ liệu mẫu : 19S014\03.Sources\03.Fix\04.ERP9\7.DATA_MASTER_ERP9\03_A00065_Data_DanhmucOO.sql _Script stored procedure thực thi insert dữ liệu mẫu : 19S014\03.Sources\03.Fix\04.ERP9\3.STORES_ERP9\OO\OOP1065.sql | Cần cung cấp mẫu code, file mẫu iport | 10 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  | Chưa thực hiện
4 | 2020-11-15 |  | Danh mục tiêu chuẩn | Combobox Loại tiêu chuẩn đang load hết dữ liệu ngầm => chỉ load loại dữ liệu tiêu chuẩn | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
5 | 2020-11-15 |  |  | Sau khi chọn Loại tiêu chuẩn, không hiển thị giá trị được chọn | Sheet2!A2 |  |  |  |  | Liink |  | Hoàn tất
6 | 2020-11-15 |  |  | Lưu thêm mới lỗi | Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (String was not recognized as a valid DateTime.) |  |  |  |  | Liink |  | Hoàn tất
7 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0231 |  | Khai báo, chỉnh sửa lại danh mục tiêu chuẩn bị lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
8 | 2020-11-15 |  |  | Readonly checkbox Dùng chung khi Load edit màn hình Cập nhật | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
9 | 2020-11-19 |  |  | Tính năng xóa lỗi, thiếu stored QCP9000 | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
10 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0233 |  | Tải mẫu excel import , xóa, xuất excel danh mục tiêu chuẩn bị lỗi => bổ sung tính năng import danh mục tiêu chuẩn |  |  |  | 8 |  | Cao Thanh Thi |  | Chưa thực hiện
11 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0232 |  | Mã danh mục tiêu chuẩn cần cải tiến sinh tự động |  | Cải tiến thực hiện sau => ASOFT sẽ thực hiện | Cần quy tắc và cách sinh mã | 1 |  | ASOFT | ASOFT Xác nhận | Chưa thực hiện
12 | 2020-11-15 |  | Định nghĩa thông số tiêu chuẩn | Chưa định nghĩa tiêu chuẩn cho các tiêu chuẩn chi tiết Ngoại quan | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
13 | 2020-11-15 |  |  | Lưu thêm mới lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
14 | 2020-11-15 |  |  | Readonly checkbox Dùng chung khi Load edit màn hình Cập nhật | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
15 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0235 |  | Cập nhât định nghĩa tiêu chuẩn đang bị lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
16 | 2020-11-24 |  |  | Tính năng import danh mục Định nghĩa thông số tiêu chuẩn theo mặt hàng |  | Mẫu code, file mẫu import như trên | Cần cung cấp mẫu code, file mẫu iport | 8 |  | Cao Thanh Thi |  | Chưa thực hiện
17 | 2020-11-15 |  | Nhập đầu ca chất lượng | Chưa cập nhật số thứ tự tiếp theo của số chứng từ sau khi thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
18 | 2020-11-15 |  |  | Chưa tính công thức cho cột QCSS tại màn hình thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
19 | 2020-11-15 |  |  | Chưa có thông tin master, detail của màn hình xem chi tiết | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
20 | 2020-11-15 |  |  | Tính năng xóa tại màn hình xem chi tiết chưa thực hiện | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
21 | 2020-11-15 |  |  | Xem chi tiết phiếu nhập đầu ca lỗi không hiển thị tiêu chuẩn chi tiết theo từng mặt hàng | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
22 | 2020-11-18 |  |  | Lưu thêm mới, dữ liệu master bảng QCT2000 bị lưu double thành 2 dòng |  |  |  |  | Không thấy lỗi | Liink |  | Hoàn tất
23 | 2020-11-18 | 2020/11/IS/0239 |  | Chưa thấy thông tin chọn mặc dịnh đầu ca nhập liêu |  | Cải tiến thực hiện sau => ASOFT sẽ thực hiện | Cần cxác định phương pháp thực hiện |  |  | ASOFT | ASOFT Xác nhận | Chưa thực hiện
24 | 2020-11-19 |  |  | Chưa có tính năng : Hệ thống cảnh báo khi các tiêu chuẩn : Kích thước, tính chất, đóng gói vượt ngoài các mức: Từ SLS đến Min, Max đến USL và ngoài khoảng SLS đến USL, cho phép lưu. |  | _Nếu thông số ng dùng nhập thuộc đoạn [Min, Max] thì tô ô màu Xanh dương, _Nếu thuộc đoạn [LSL, Min) và (Max,USL] thì màu vàng cam _Nếu bé hơn LSL hoặc lớn hơn USL thì sẽ màu đỏ | Cần mô tả công thức kiểm tra? | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
25 | 2020-11-19 |  |  | Chưa có tính năng : Màn hình Nhập đầu ca fill mặc định giá trị target của tiêu chuẩn theo thiết lập IsVisible |  |  |  | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
26 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
27 | 2020-11-15 |  | Ghi nhận số lượng | Chưa tính khối lượng tịnh từ khối lượng cả bì | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
28 | 2020-11-15 |  |  | Textbox nhập Khối lượng cả bì, khối lượng tịnh còn nhỏ, cần phóng to để người dùng khi cân tự động có thể quan sát từ xa | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
29 | 2020-11-15 |  |  | Chưa kết nối cân tự động | [5 empty] | ASOFT |  | Chưa thực hiện
30 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
31 | 2020-11-16 |  | Nhập thông số vận hành máy | Chưa cập nhật số thứ tự tiếp theo của số chứng từ sau khi thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
32 | 2020-11-17 |  |  | Load sai loại tiêu chuẩn thông số Kỹ thuật | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
33 | 2020-11-16 |  |  | Lưu thêm mới lỗi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
34 | 2020-11-20 |  |  | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear không cần hiển thị trên master, điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết | Sheet2!A28 |  |  |  |  | Liink |  | Hoàn tất
35 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
36 | 2020-11-15 |  | Nhập thông số nguyên vật liệu | Chưa cập nhật số thứ tự tiếp theo của số chứng từ sau khi thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
37 | 2020-11-19 |  |  | Chưa có tính năng : Import dữ liệu cho phiếu nhập thông số nguyên vật liệu |  | Mẫu code, file mẫu import như trên Cần customize xuất mẫu, đọc dữ liệu và lưu trữ | Cần ASOFT xem lại chức năng này có thực hiện? Cần cung cấp mẫu code, file mẫu iport | 20 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  | Chưa thực hiện
38 | 2020-11-20 |  |  | Thêm mới không thành công, mặt hàng có trong danh sách nhưng báo không tồn tại => open combobox ra load lại danh sách mã hàng thì lưu mới thành công | Sheet2!A40 |  | Kiểm tra không tìm thấy trường hợp lỗi |  |  | Liink |  | Hoàn tất
39 | 2020-11-20 |  |  | Ẩn các trường APK lưu vết | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
40 | 2020-11-20 |  |  | Lưu chỉnh sửa lỗi | The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. |  |  |  |  | Liink |  | Hoàn tất
41 | 2020-11-20 |  |  | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear không cần hiển thị trên master, điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết |  | Trường TranMonth, TranYear không hiển thị tại màn hình danh mục, lưới màn hình danh mục, màn hình xem chi tiết, màn hình nhập liệu | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear đã ẩn trên danh sách Master(Có cần hiệu chỉnh cho màng hình Detail). "Điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết" chưa xác định công việc cụ thể | 2 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2020-03-12 | Đang thực hiện
42 | 2020-11-24 |  |  | Bổ sung cột ghi chú chi tiết cho từng dòng Nguyên vật liệu (bảng QCT2011) |  |  |  | 1 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
43 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 1 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
44 | 2020-11-15 |  | Nhập thông số kỹ thuật máy | Chưa cập nhật số thứ tự tiếp theo của số chứng từ sau khi thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
45 | 2020-11-20 |  |  | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear không cần hiển thị trên master, điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết |  | Trường TranMonth, TranYear không hiển thị tại màn hình danh mục, lưới màn hình danh mục, màn hình xem chi tiết, màn hình nhập liệu | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear đã ẩn trên danh sách Master(Có cần hiệu chỉnh cho màng hình Detail). "Điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết" chưa xác định công việc cụ thể | 2 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Đang thực hiện
46 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 0 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12
47 | 2020-11-15 |  | Xử lý hàng lỗi | Chưa cập nhật số thứ tự tiếp theo của số chứng từ sau khi thêm mới | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
48 | 2020-11-20 |  |  | Trường QCT2020.TranMonth, QCT2020.TranYear không cần hiển thị trên master, điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết |  | Trường TranMonth, TranYear không hiển thị tại màn hình danh mục, lưới màn hình danh mục, màn hình xem chi tiết, màn hình nhập liệu | Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear đã ẩn trên danh sách Master(Có cần hiệu chỉnh cho màng hình Detail). "Điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết" chưa xác định công việc cụ thể | 2 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2020-03-12 | Đang thực hiện
49 | 2020-11-20 |  |  | Các trường mã thành phẩm mới, số batch mới, số lượng mới chỉ cho nhập khi chọn phương thức xử lý là chuyển mã |  |  |  | 4 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  | Hoàn tất
50 | 2020-11-20 |  |  | Các trường APK không nên hiển thị, phải ẩn đi | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
51 | 2020-11-20 |  |  | Trường QCT2021.Method lưu ID chứ không lưu Description của QCT0099 | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
52 | 2020-11-24 |  |  | Mặc định thông tin loại chứng từ khi thêm mới | ASOFT cung cấp bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu |  |  | 0 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12
53 | 2020-11-19 |  | Màn hình thống kê | Ẩn các control của màn hình Danh sách QCF2060 | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
54 | 2020-11-19 |  |  | Màn hình thống kê chưa hoàn thiện (Đang thực hiện) | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
55 | 2020-11-24 |  |  | Bổ sung tính năng sort cho các lưới |  |  |  | 4 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12
56 | 2020-11-20 |  | In biên bản chất lượng | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
57 | 2020-11-20 |  |  | Cột Target của tiêu chuẩn ngoại quan lấy tên tiêu chuẩn chi tiết ngoại quan thay vì đang lấy mã |  |  |  | 2 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
58 | 2020-11-20 |  |  | Kiểm tra tổng thể mẫu in lại hết (vd : sai định dạng ngày; các sản phẩm cùng 1 máy, 1 ca trên một sheet không cần lặp lạp logo, tiêu đồ excel) | Sheet2!A65 |  |  | 6 |  | Cao Thanh Thi | 2020-03-12 | Đang thực hiện
59 | 2020-11-20 |  | In biên bản theo dõi Nguyên vật liệu | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
60 | 2020-11-20 |  |  | Chưa đạt => kiểm tra lại tổng thể mẫu in (vd: tên cột tiêu chuẩn nguyên vật liệu chưa có, ….) |  |  |  | 4 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
61 | 2020-11-20 |  | Báo cáo vận hành máy | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
62 | 2020-11-20 |  | Biên bản thông tin kỹ thuật | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
63 |  |  |  | Các cột thời gian sẽ sinh động, trên mẫu cột nào không có giá trị thì không hiển thị |  |  |  | 4 |  | Trương Hài Nhu | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
64 | 2020-11-20 |  | Báo cáo sản xuất Form 1 | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
65 | 2020-11-20 |  | Báo cáo sản xuất Form2 | Thiếu tiêu thức in Đơn vị | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
66 | 2020-11-20 |  | Biên bản xử lý hàng lỗi | In lỗi => chưa hoàn tất | [5 empty] | Liink |  | Hoàn tất
67 | 2020-11-24 |  | In tem | Thay đổi theo phân tích => cho in nhiều mặt hàng, nhiều số batch, có thể chọn nhiều mẫu in |  | Chọn nhiều mặt hàng, nhiều số batch để in tem, cho chọn nhiều mẫu tem khi in => _File excel mỗi sheet là 1 mẫu tem nếu chọn nhiều mẫu tem _Trong một sheet của 1 mẫu tem bố trí từng trang in là 1 số batch của mặt hàng | Chưa năm rõ yêu đầu để ước lượng thời gian | 16 |  | Trương Hài Nhu | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
68 | 2020-11-24 |  | Báo cáo biểu đồ | Trục thời gian hiển thị đầy đủ ngày tháng năm |  |  |  | 3 |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2020-03-12 | Chưa thực hiện
69

## Sheet2
Sau khi chọn Loại tiêu chuẩn, không hiển thị giá trị được chọn
Lưu thêm mới lỗi (Danh mục tiêu chuẩn)
'Trường QCT2010.TranMonth, QCT2010.TranYear không cần hiển thị trên master, điều chỉnh (thứ tự, các trường hiển thị, kịch thước) lại master màn hình lọc Danh sách, màn hình Xem chi tiết
'Thêm mới không thành công, mặt hàng có trong danh sách nhưng báo không tồn tại => open combobox ra load lại danh sách mã hàng thì lưu mới thành công
Lưu chỉnh sửa lỗi (Phiếu nhập NVL)
Kiểm tra tổng thể mẫu in lại hết (vd : sai định dạng ngày; các sản phẩm cùng 1 máy, 1 ca trên một sheet không cần lặp lạp logo, tiêu đồ excel)