## Kế hoạch thực hiện
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT LIINK
Số A9-6, Đường số 2, KDC Nam Long, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Đt : 0292. 6540005 - Website: www.liink.vn - Email: info@liink.vn
Mã số dự án:
|  |  | Tên dự án | PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ KNTC
|  |  | Ngày bắt đầu: |  |  |  | Ngày kết thúc:
Stt | Nhóm công việc | Nhóm chức năng | Chức năng/Công việc | Ghi chú | Hướng thực hiện | Người thực hiện | Thời gian (h) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Hoàn thành | Ghi chú
1 | Phân tích thiết kế |  | Tiếp nhận, phân tích yêu cầu |  |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 2 |  |  | x
2 |  |  | Thiết kế prototype Web |  |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  |  |  | x
|  |  | Thiết kế Prototype Mobile |  |  |  | 8
3 |  |  | Thiết kế database |  |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 3 |  |  | x
4 | Thực hiện dự án Web | Khởi tạo dự án | Khởi tạo dự án |  |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 1 | 22/3/2021 | 22/3/2021
5 |  |  | Template mẫu chung |  | Lấy từ HKG | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 8 | 22/3/2021 | 23/3/2021
7 |  |  | Quản lý loại đơn thư | Hiển thị danh sách loại đơn thư bao gồm các thông tin: mã loại, tên loại, mô tả. Cho phép tìm kiếm loại theo các thông tin mã loại, tên loại, nội dung mô tả. Cho phép thêm, sửa, xóa loại đơn thư. |  | Ngô Hoài Hận | 4 | 22/3/2021 | 22/3/2021
8 |  |  | Quản lý loại đơn khiếu nại, tố cáo | Hiển thị danh sách loại đơn khiếu nại, tố cáo bao gồm các thông tin: tên loại đơn khiếu nại, nội dung mô tả, loại đơn thư. Cho phép tìm kiếm loại theo các thông tin mã loại đơn thư, tên loại đơn thư, tên loại đơn khiếu nại, tố cáo, nội dung mô tả loại đơn khiếu nại. Cho phép thêm, sửa, xóa loại đơn khiếu nại, tố cáo. |  | Ngô Hoài Hận | 2 | 22/3/2021 | 22/3/2021
9 |  |  | Quản lý chi tiết loại đơn khiếu nại, tố cáo | Hiển thị danh sách chi tiết loại đơn khiếu nại, tố cáo bao gồm các thông tin: tên chi tiết loại đơn khiếu nại, tố cáo, nội dung mô tả, loại đơn khiếu nại, tố cáo. Cho phép tìm kiếm chi tiết loại theo các thông tin: tên chi tiết loại đơn khiếu nại, tố cáo, nội dung mô tả. Cho phép thêm, sửa, xóa chi tiết loại đơn khiếu nại, tố cáo. |  | Ngô Hoài Hận | 3 | 23/3/2021 | 23/3/2021
10 |  |  | Quản lý danh mục cơ quan/đơn vị | Hiển thị danh sách cơ quan, đơn vị gồm các thông tin: mã cơ quan/đơn vị, tên cơ quan/đơn vị, địa chỉ. Cho phép tìm kiếm thông tin cơ quan/đơn vị theo mã, tên, địa chỉ. Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin cơ quan/đơn vị bao gồm các thông tin: mã cơ quan/đơn vị, tên cơ quan/đơn vị, địa chỉ. | Lấy từ HKG | Ngô Hoài Hận | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021
11 |  |  | Quản lý danh mục chức vụ | Hiển thị danh sách chức vụ gồm các thông tin: tên chức vụ, mô tả chức vụ. Cho phép tìm kiếm chức vụ theo tên, mô tả. Cho phép thêm, sửa, xóa chức vụ bao gồm các thông tin: têm, mô tả chức vụ. | Lấy từ HKG | Ngô Hoài Hận | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021
12 |  |  | Quản lý danh mục cán bộ | Hiển thị danh sách cán bộ gồm các thông tin: tên cán bộ, chức vụ, cơ quan/đơn vị. Cho phép tìm kiếm chức vụ theo tên cán bộ, chức vụ, cơ quan/đơn vị. Cho phép thêm, sửa, xóa chức vụ bao gồm các thông tin: tên cán bộ, chức vụ, cơ quan/đơn vị. | Lấy từ HKG | Ngô Hoài Hận | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021
13 |  |  | Quản lý danh mục dân tộc | Hiển thị danh sách dân tộc gồm các thông tin: tên dân tộc, mô tả. Cho phép tìm kiếm dân tộc theo tên, mô tả. Cho phép thêm, sửa, xóa dân tộc bao gồm các thông tin: têm, mô tả. |  | Ngô Hoài Hận | 2 | 23/3/2021 | 23/3/2021
14 |  |  | Quản lý danh mục tỉnh/ thành phố | Hiển thị danh sách tỉnh/thành phố gồm các thông tin: mã tỉnh/thành phố, tên tỉnh/thành phố. Cho phép tìm kiếm tỉnh/thành phố theo mã, tên tỉnh/thành phố. Cho phép thêm, sửa, xóa tỉnh/thành phố bao gồm các thông tin: mã, tên tỉnh/thành phố. | Lấy từ ST79, sửa lại giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 4 | 23/3/2021 | 23/3/2021
15 |  |  | Quản lý danh mục quận/ huyện | Hiển thị danh sách quận/huyện gồm các thông tin: tên tỉnh/thành phố, mã quận/ huyện, tên quận/ huyện. Cho phép tìm kiếm quận/ huyện phố theo mã, tên quận/ huyện. Cho phép thêm, sửa, xóa quận/huyện bao gồm các thông tin: tên tỉnh/thành phố, mã quận/huyện, tên quận/huyện |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  | 23/3/2021 | 23/3/2021
16 |  |  | Quản lý danh mục xã/ thị trấn | Hiển thị danh sách xã/ thị trấn gồm các thông tin: tên quận/huyện, mã quận/ huyện, tên xã/ thị trấn. Cho phép tìm kiếm xã/thị trấn theo mã, tên xã/thị trấn. Cho phép thêm, sửa, xóa xã/thị trấn bao gồm các thông tin: tên quận/huyện, mã xã/thị trấn, tên xã/thị trấn. |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài |  | 23/3/2021 | 23/3/2021
|  |  | Quản lý đối tượng | Hiển thị danh sách đối tượng bao gồm các thông tin: loại đối tượng, tên, địa chỉ,.. và cho phép tìm kiếm theo thông tin đối tượng: tên, địa chỉ. Cho phép hiển thị số lượng tiếp dân, đơn thư liên quan đến đối trượng trên danh sách và cho phép liên kết chức năng hiển thị tiếp dân, đơn thư thuộc đối tượng. Cho phép xem chi tiết thông tin đối tượng, các thông tin tiếp dân, đơn thư liên quan đến đối tượng. Cho phép thêm, sửa, xóa đối tượng |  | Ngô Hoài Hận | 12 | 24/3/2021 | 25/3/2021
17 |  | Chức năng quản lý | Thông báo | Cho phép hiển thị thông báo quá hạn xử lý đơn thư và liên kết đến danh sách đơn thư quá hạn xử lý. Cho phép hiển thị thông báo quá hạn giải quyết đơn thư và liên kết đến danh sách đơn thư quá hạn giải quyết. | Lấy từ HKG | Ngô Hoài Hận | 4 | 29/3/2021 | 29/3/2021
18 |  |  | Tiếp dân | Cho phép hiển thị danh sách thông tin tiếp dân được sắp xếp theo số thứ tự. Cho phép tìm kiếm thông tin tiếp dân theo thông tin đối tượng tiếp dân: họ tên, địa chỉ, nội dung tiếp dân, tình trạng có đơn/không đơn. Cho phép xem chi tiết thông tin tiếp dân bao gồm thông tin đối tượng tiếp dân, thông tin đơn thư nếu có. Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin tiếp dân |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 16 | 29/3/2021 | 30/3/2021
19 |  |  | Đơn thư | Hiển thị danh sách đơn thư đã tiếp nhận được sắp xếp theo số tứ tự đơn và cho phép tìm kiếm theo thông tin chủ đơn, nguồn đơn, loại đơn, nội dung đơn, trình trạng đơn thư. Cho phép xác định tình trạng đơn đã trình, chưa trình(hướng xử lý đơn thư). Cho phép chuyển đơn đến quy trình cập nhật Kết quả giải quyết đơn khi đã xác định hướng xử lý đơn. Cho phép xem thông tin chi tiết của đơn thư đã được tiếp nhận. Cho phép thêm, sửa, xóa đơn thư, thông tin đơn thư |  | Ngô Hoài Hận | 24 | 29/3/2021 | 2021-01-04
20 |  |  | Kết quả giải quyết đơn thư | Hiển thị danh sách thông tin đơn thư đã có và chưa có kết quả giải quyết bao gồm các thông tin: số đơn, thông tin chủ đơn, nguồn đơn, loại đơn, nội dung vụ việc, nội dung xử lý (thụ lý giải quyết, ra văn bản đôn đốc, chuyển đơn), thời hạn giải quyết, nội dung giải quyết,.. Cho phép tìm kiếm đơn thư chưa hoặc đã có kết quả giải quyết theo các thông tin: số thứ tự đơn, thông tin chủ đơn, tình trạng đơn, nội dung đơn. Cho phép kết xuất văn bản được xác định hướng xử lý: hướng dẫn, chuyển đơn, trả lời đơn thư. Cho phép xem thông tin chi tiết đơn thư: nguồn tiếp nhận, thông tin chủ đơn, thông tin cơ quan đã giải quyết, thông tin nội dung đơn thư, hướng xử lý đơn thư và thời hạn giải quyết đơn thư cũng như thông tin giải quyết đơn thư nếu có. Cho phép trả đơn về quy trình xử lý đơn để cập nhật lại các thông tin đơn thư, thông tin hướng xử lý đơn thư. Cho phép cập nhật thông tin giải quyết đơn thư |  | Ngô Hoài Hận | 16 | 2021-05-04 | 2021-06-04
21 |  |  | Sổ tiếp dân | Cho phép hiển thị, in, kết xuất dữ liệu danh sách tiếp dân theo thời gian, loại đối tượng, tiếp dân có đơn thư và không có đơn thư. |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 8 | 2021-05-04 | 2021-05-04
22 |  |  | Trang chủ | Hiển thị danh sách đơn thư mới được tiếp nhận chưa trình xử lý. Hiển thị biểu đồ tiếp dân theo tháng trong năm bao gồm số lượng tiếp dân có đơn và không đơn theo từng tháng trong năm. Hiển thị biểu đồ phần trăm theo loại đối tượng tiếp dân: cá nhân, cơ quan, tổ chức, nhóm người theo năm. Hiển thị tổng số lượng đơn thư theo từng loại đơn: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu trong năm và so sánh với năm trước đó. Hiển thị biểu đồ số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu theo từng tháng trong năm. Hiển thị biểu đồ phần trăm theo đối tượng đơn thư được tiếp nhận cá nhân, cơ quan, tổ chức, nhóm người theo năm hiện hành. |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 32 | 2021-06-04 | 15/4/2021
23 |  | Thống kê báo cáo | Thống kê đơn thư trong tháng | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu đơn thư theo tháng trong năm theo các tiêu chí: năm, tháng, loại đơn thư, loại đối tượng. |  | Ngô Hoài Hận | 8 | 2021-07-04 | 2021-07-04
24 |  |  | Thống kê kết quả xử lý đơn thư | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu kết quả xử lý đơn thư theo tháng trong năm theo các tiêu chí: năm, tháng, hướng xử lý. |  | Ngô Hoài Hận | 8 | 2021-12-04 | 2021-12-04
25 |  |  | Thống kê đơn thư theo nguồn | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu đơn theo nguồn tiếp nhận theo các tiêu chí: năm, tháng, nguồn tiếp nhận đơn. |  | Ngô Hoài Hận | 8 | 13/4/2021 | 13/4/2021
26 |  |  | Thống kê đơn thư theo đơn vị chuyển | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu đơn thư đã chuyển các đơn vị giải quyết theo các tiêu chí: năm, tháng, đơn vị tiếp nhận, trạng thái giải quyết. |  | Ngô Hoài Hận | 8 | 14/4/2021 | 14/4/2021
27 |  |  | Kết xuất văn bản xử lý đơn thư | Cho phép kết xuất kết quả xử lý đơn thư sau khi xác định hướng xử lý: trả đơn, chuyển đơn, hướng dẫn. |  | Ngô Hoài Hận | 12 | 19/4/2021 | 20/4/2021
28 |  |  | Thống kê trùng đơn |  |  | Ngô Hoài Hận | 8 | 21/4/2021 | 21/4/2021
29 | Mobile | Tài khoản | Đăng nhập/Đăng xuất
30 |  |  | Đỗi mật khẩu
31 |  | Chức năng | Trang chủ ứng dụng | Hệ thống hiển thị thông tin chung về tình hình tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo trên thiết bị . Lãnh đạo có thể xem chi tiết tương ứng với từng cụm thông tin được trình bày trên thiết bị . Lãnh đạo có thể điều chỉnh thời gian xem thông tin thống kê chung trên thiết bị .
32 |  |  | Tìm kiếm thông tin tiếp dân | Cho phép hiển thị danh sách thông tin tiếp dân được sắp xếp theo số thứ tự. Cho phép tìm kiếm thông tin tiếp dân theo thông tin đối tượng tiếp dân: họ tên, địa chỉ, nội dung tiếp dân, tình trạng có đơn/không đơn. Cho phép xem chi tiết thông tin tiếp dân bao gồm thông tin đối tượng tiếp dân, thông tin đơn thư nếu có.
33 |  |  | Tìm kiếm thông tin đơn thư | Hiển thị danh sách đơn thư đã tiếp nhận được sắp xếp theo số tứ tự đơn và cho phép tìm kiếm theo thông tin chủ đơn, nguồn đơn, loại đơn, nội dung đơn, trình trạng đơn thư. Cho phép xác định tình trạng đơn đã trình, chưa trình(hướng xử lý đơn thư). Cho phép chuyển đơn đến quy trình cập nhật Kết quả giải quyết đơn khi đã xác định hướng xử lý đơn. Cho phép xem thông tin chi tiết của đơn thư đã được tiếp nhận.
34 |  |  | Thống kê tình hình tiếp dân | (Sổ tiếp dân)Cho phép hiển thị, in, kết xuất dữ liệu danh sách tiếp dân theo thời gian, loại đối tượng, tiếp dân có đơn thư và không có đơn thư.
35 |  |  | Thống kê tình hình tiếp nhận đơn thư | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu đơn thư theo tháng trong năm theo các tiêu chí: năm, tháng, loại đơn thư, loại đối tượng.
36 |  |  | Thống kê kết quả xử lý đơn thư | Cho phép hiển thị và kết xuất dữ liệu kết quả xử lý đơn thư theo tháng trong năm theo các tiêu chí: năm, tháng, hướng xử lý.
37 |  |  | Thống kê tổng hợp tình hình khiếu nại tố cáo theo thời gian
38 |  |  | API Service |  |  | Ngô Hoài Hận
39 |  |  | GooglePlay, AppStore
40 | Chung |  | Quản lý dự án | Trao đổi khách hàng, chuyển giao, quản lý công việc, họp dự án |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 16
41 |  |  | Test |  |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 8 | 22/4/2021 | 22/4/2021
42 |  |  | Fix bug |  |  | Ngô Hoài Hận | 16 | 23/4/2021 | 27/4/2021
43 |  |  | Demo, tập huấn | Vận hành thử nghiệm, tạo dữ liệu danh mục, demo, hướng dẫn phần mềm |  | Nguyễn Hoàng Tấn Tài | 12 | 29/4/2021 | 29/4/2021
44 |  |  | Phát sinh | Phát sinh thay đỗi chức năng đáp ứng quy trình nghiệp vụ, quản lý hồ sơ trong thực tế. Phát sinh do yêu cầu chức năng phần mềm. Phát sinh do biểu mẫu thống kê, báo cáo. |  |  | 24
45 |  |  | Tài liệu hướng đẫn sử dụng |  |  |  | 12 | 29/4/2021 | 31/5/2021
46 |  |  | Triễn khai | Vận hành chính thức. Bàn giao phần mềm. |  |  | 8
[6 empty] | Tổng | 300

## Sheet1
Note
Tiếp dân bổ sung KN, tố cáo, loại KNTC -> giống đơn thư -> Mục đích thông kê báo cáo(dành cho tiếp dân không đơn)
Đơn thư: Cần xác định đơn cũ đã tồn tại trên phần mềm
Đơn thư: bổ sung thẩm quyền giải quyết, 1 đơn thư chỉ chọn 1 thẩm quyền GQ
Danh sách tiếp dân bổ sung số lần đến
Thêm mới tiếp dân: bổ sung số lần tiếp: cùng nội dung số lần tăng dần, khác nội dung tính số lần mới
Danh sách đơn thư, cập nhật đơn thư: bổ sung ngày ghi đơn(Ngày đề đơn), trước ngày tiếp nhận
Hướng xử lý bổ sung thâm quyền giải quyết
Người đại diện, ủy quyền bổ sung file đính kèm
Người đại diện, ủy quyền là luật sư Người đại diện, ủy quyền là trợ giúp viên pháp lý: bỏ
Hướng xử lý bổ sung hạn giải quyết đơn cho hướng chuyển đơn, thu lý giải quyết